## TDSheet
Приложение № / 3.1.1.4 к договору №3-ДГП от 01.06.2018 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована Регистрация цен калькуляции не зафиксирована Необходимо актуализировать документ Регистрация цен калькуляции
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Руководитель объекта
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ | [6 empty] | ______________
Калькуляция № 3.1.1.4 от 04.02.2020 г.
Кровля. Кровельный пирог. [Кровля. Кровельный пирог. 3 секция]
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 1373593.76
|  |  |  | Аванс: | 30,00% | 412078.13
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 10.02.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 31.05.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО "Тест sastroy" (ИНН 540000000099)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади кровли (горизонтальная проекция): |  |  |  |  | руб/м2 | 3370.29
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
|  |  |  | Аннулировать: | Кровельный пирог 3 очереди 3 секция
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 3 |  |  |  | 407.56 | 3370.29 | 1373593.76
[Секция 3]
| работа и механизмы | [5 empty] | 469579.64
| материалы | [5 empty] | 904014.12
1 | Устройство пароизоляции (с заводом на вертикаль выше теплоизоляции). |  |  | м2 | 580 | 149.04 | 86441.17
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 17400
| материалы |  |  |  |  | 119.04 | 69041.17
|  | Пароизоляция Технониколь Бикроэласт ЭПП | 1.15 | м2 | 667 | 103.51 | 69041.17
2 | Устройство теплоизоляции. Горизонтальная. |  |  | м2 | 407.56 | 787.9 | 321114.49
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 69285.2
| материалы |  |  |  |  | 617.9 | 251829.29
|  | Пенополистирол ППС 25 , 1000 х 1000 х 90 мм , кромка прямая , ( ППС 25 ) , Г-1 , Knauf Therm | 0.207 | м3 | 84.3649 | 2985 | 251829.29
3 | Устройство разуклонки. Керамзитовым гравием. |  |  | м2 | 407.56 | 417.34 | 170090.28
| работа и механизмы |  |  |  |  | 140 | 57058.4
| материалы |  |  |  |  | 277.34 | 113031.88
|  | Керамзитовый гравий фр. 20-40 | 0.17 | т | 69.2852 | 1631.4 | 113031.88
4 | Устройство основания. Армированная цементно-песчаная стяжка. |  |  | м2 | 407.56 | 457.1 | 186295.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 81512
| материалы |  |  |  |  | 257.1 | 104783.68
|  | Сетка стальная дорожная 150х150 мм d=2.5 мм | 1.15 | м2 | 468.694 | 24 | 11248.66
|  | Стяжка цеметно-песчаная М150 | 0.051 | м3 | 20.7856 | 4500 | 93535.02
5 | Устройство галтели примыкания к вертикальным конструкциям (100х100 мм). |  |  | мп | 269 | 145 | 39005
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 26900
| материалы |  |  |  |  | 45 | 12105
|  | Раствор кладочный Бетон В7,5 Пк2 F75 пластификатор летний ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.012 | м3 | 3.228 | 3750 | 12105
6 | Устройство грунтовки по горизонтальной поверхности праймером. |  |  | м2 | 407.56 | 68.17 | 27782.55
| работа и механизмы |  |  |  |  | 30 | 12226.8
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 15555.75
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 163.024 | 95.42 | 15555.75
7 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 1-ый слой (с заводом на вертикаль 150 мм) |  |  | м2 | 407.56 | 266.91 | 108782.25
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 40756
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 68026.25
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 468.694 | 145.14 | 68026.25
8 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Горизонтальная. 2-ой слой (с заводом на вертикаль 250 мм) |  |  | м2 | 407.56 | 331.28 | 135015.05
| работа и механизмы |  |  |  |  | 100 | 40756
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 94259.05
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 468.694 | 201.11 | 94259.05
9 | Устройство теплоизоляции. Вертикальная (парапетов, вентшахт, стен). |  |  | м2 | 157.25 | 571.64 | 89891.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 170 | 26732.5
| материалы |  |  |  |  | 401.64 | 63158.58
|  | Минеральная вата (базальтовая) 131-159 кг/м3 t=80 мм Технофас | 0.08 | м3 | 7.38 | 4927.28 | 36363.33
|  | Минеральная вата (базальтовая) ППС 25 35 кг/м3 t=90 мм L=1000 мм 1000мм KNAUF НГ | 0.09 | м3 | 5.85 | 2985 | 17462.25
|  | Дюбель тарельчатый D=10 мм, L=110 мм, | 10.8108 | шт | 1700 | 5.49 | 9333
10 | Устройство основания. Защита вертикальной теплоизоляции, сухая стяжка из листов ЦСП. в 1 слой. |  |  | м2 | 31.24 | 487.12 | 15217.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 160 | 4998.4
| материалы |  |  |  |  | 327.12 | 10219.28
|  | Асбестоцементная плита 10мм | 1.15 | м2 | 35.926 | 226 | 8119.28
|  | Дюбель фасадный D=10мм , L=180мм | 8 | шт | 250 | 8.4 | 2100
11 | Устройство грунтовки на вертикальную поверхность праймером. |  |  | м2 | 277.564 | 148.17 | 41126.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 110 | 30532.04
| материалы |  |  |  |  | 38.17 | 10594.06
|  | Праймер Технониколь | 0.4 | кг | 111.0256 | 95.42 | 10594.06
12 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 1-ый слой (с заводом на горизонталь 150 мм). |  |  | м2 | 214.65 | 301.91 | 64805.2
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 28977.75
| материалы |  |  |  |  | 166.91 | 35827.45
|  | Гидроизоляция кровельная наплавляемая ЭПП Унифлекс | 1.15 | м2 | 246.8475 | 145.14 | 35827.45
13 | Устройство гидроизоляции. Рулонная наплавляемая. Вертикальная. 2-ой слой (с заводом на горизонталь 250 мм). |  |  | м2 | 240.33 | 366.28 | 88027.23
| работа и механизмы |  |  |  |  | 135 | 32444.55
| материалы |  |  |  |  | 231.28 | 55582.68
|  | Гидроизоляция рулонная наплавляемая Техноэласт ТКП | 1.15 | м2 | 276.3795 | 201.11 | 55582.68
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 1373593.76
Стоимость работ | [6 empty] | 469579.64
Стоимость материалов | [6 empty] | 904014.12
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 1373593.76