## TDSheet
Приложение № / 3.3.3.3 к договору №3-ДГП от 01.06.2018 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована Регистрация цен калькуляции не зафиксирована
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Руководитель объекта
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ | [6 empty] | ______________
Калькуляция № 3.3.3.3 от 14.04.2020 г.
Фасад основной. Освещение. [Прокладка питающего кабеля для светильников.]
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 1072767.23
|  |  |  | Аванс: | 30,00% | 321830.17
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 24.06.2019
|  |  |  | Окончание работ: | 15.07.2019
|  |  |  | Подрядчик: | ООО СПК "Дедал" (ИНН 6686091497)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 шт приведенного светильника: |  |  |  |  | руб | 1072767.23
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 1 | [5 empty] | 122621.54
[Прокладка питающего кабеля. Секция 1]
| работа и механизмы | [5 empty] | 70603.46
| материалы | [5 empty] | 52018.08
1 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 819.3 | 116.65 | 95570.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 49158
| материалы |  |  |  |  | 56.65 | 46412.26
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 2 х 4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 835.23 | 51.84 | 43298.32
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 22 | 30.65 | 674.3
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 38.5 | 45.55 | 1753.68
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 5.5 | 124.72 | 685.96
2 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 612.7273 | 44.15 | 27051.28
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 21445.46
| материалы |  |  |  |  | 9.15 | 5605.82
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 275 | 6.1 | 1677.5
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 341 | 9.6 | 3273.6
|  | Труба гофрированная ПНД D=20 мм УФ HF | 1.1 | мп | 33 | 9.84 | 324.72
|  | Труба гофрированная ПНД УФ HF 25 | 1.1 | мп | 25 | 13.2 | 330
| ЕП: Секция 2 | [5 empty] | 9723.1
[Прокладка питающего кабеля. Секция 2]
| работа и механизмы | [5 empty] | 5510
| материалы | [5 empty] | 4213.1
3 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 58 | 124.9 | 7244.24
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 3480
| материалы |  |  |  |  | 64.9 | 3764.24
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 33 | 30.65 | 1011.45
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 13.75 | 45.55 | 626.31
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 17.05 | 124.72 | 2126.48
4 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 58 | 42.74 | 2478.86
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 2030
| материалы |  |  |  |  | 7.74 | 448.86
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 46.75 | 6.1 | 285.18
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 17.05 | 9.6 | 163.68
| ЕП: Секция 3 | [5 empty] | 367178.81
[Прокладка питающего кабеля. Секция 3]
| работа и механизмы | [5 empty] | 186690.5
| материалы | [5 empty] | 180488.31
5 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 1986.9 | 141.73 | 281609.41
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 119214
| материалы |  |  |  |  | 81.73 | 162395.41
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 2 х 4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 178.86 | 51.84 | 9272.1
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 5 х 2.5 ГОСТ | 1.1 | м | 1760 | 80.36 | 141433.6
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 138.05 | 30.65 | 4231.23
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 77 | 45.55 | 3507.35
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 31.68 | 124.72 | 3951.13
6 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 1927.9 | 44.38 | 85569.4
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 67476.5
| материалы |  |  |  |  | 9.38 | 18092.9
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 676.39 | 6.1 | 4125.98
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 1382 | 9.6 | 13267.2
|  | Труба гофрированная ПНД D=20 мм УФ HF | 1.1 | мп | 36.5 | 9.84 | 359.16
|  | Труба гофрированная ПНД УФ HF 25 | 1.1 | мп | 25.8 | 13.2 | 340.56
| ЕП: Секция 4 | [5 empty] | 10604.33
[Прокладка питающего кабеля. Секция 4]
| работа и механизмы | [5 empty] | 6136
| материалы | [5 empty] | 4468.33
7 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 64 | 122.15 | 7817.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 3840
| материалы |  |  |  |  | 62.15 | 3977.29
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 41.8 | 30.65 | 1281.17
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 11 | 45.55 | 501.05
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 17.6 | 124.72 | 2195.07
8 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 65.6 | 42.49 | 2787.04
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 2296
| материалы |  |  |  |  | 7.49 | 491.04
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 52.8 | 6.1 | 322.08
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1 | мп | 17.6 | 9.6 | 168.96
| ЕП: Секция 5 | [5 empty] | 230142.37
[Прокладка питающего кабеля. Секция 5]
| работа и механизмы | [5 empty] | 121520.18
| материалы | [5 empty] | 108622.19
9 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 1279.2 | 134.99 | 172682.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 76752
| материалы |  |  |  |  | 74.99 | 95930.11
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 2 х 4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 258.39 | 51.84 | 13394.94
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 5 х 2.5 ГОСТ | 1.1 | м | 880 | 80.36 | 70716.8
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 174.46 | 30.65 | 5347.2
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 66.77 | 45.55 | 3041.37
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 27.5 | 124.72 | 3429.8
10 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 1279.0909 | 44.92 | 57460.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 44768.18
| материалы |  |  |  |  | 9.92 | 12692.08
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 286 | 6.1 | 1744.6
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 990.5 | 9.6 | 9508.8
|  | Труба гофрированная ПНД D=20 мм УФ HF | 1.1 | мп | 84.5 | 9.84 | 831.48
|  | Труба гофрированная ПНД УФ HF 25 | 1.1 | мп | 46 | 13.2 | 607.2
| ЕП: Секция 6 | [5 empty] | 110698.35
[Прокладка питающего кабеля. Секция 6]
| работа и механизмы | [5 empty] | 67450
| материалы | [5 empty] | 43248.35
11 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 710 | 113.87 | 80849.4
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 42600
| материалы |  |  |  |  | 53.87 | 38249.4
|  | Кабель силовой ВВГ нг(А) LS 2 х 4 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 377.52 | 51.84 | 19570.64
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 336.38 | 30.65 | 10310.05
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 67.1 | 124.72 | 8368.71
12 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 710 | 42.04 | 29848.95
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 24850
| материалы |  |  |  |  | 7.04 | 4998.95
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 713.9 | 6.1 | 4354.79
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 67.1 | 9.6 | 644.16
| ЕП: Секция 7 | [5 empty] | 191071.39
[Прокладка питающего кабеля. Секция 7]
| работа и механизмы | [5 empty] | 98131.36
| материалы | [5 empty] | 92940.03
13 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 1121.5 | 135.66 | 152139.59
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 67290
| материалы |  |  |  |  | 75.66 | 84849.59
|  | Кабель силовой ВВГ(А) нг LS 5 х 2.5 ГОСТ | 1.1 | м | 880 | 80.36 | 70716.8
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 150.15 | 30.65 | 4602.1
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 200.2 | 45.55 | 9119.11
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 3.3 | 124.72 | 411.58
14 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 881.1818 | 44.18 | 38931.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 30841.36
| материалы |  |  |  |  | 9.18 | 8090.44
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 418 | 6.1 | 2549.8
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 472.1 | 9.6 | 4532.16
|  | Труба гофрированная ПНД D=20 мм УФ HF | 1.1 | мп | 11 | 9.84 | 108.24
|  | Труба гофрированная ПНД УФ HF 25 | 1.1 | мп | 68.2 | 13.2 | 900.24
| ЕП: Секция 8 | [5 empty] | 10649.08
[Прокладка питающего кабеля. Секция 8]
| работа и механизмы | [5 empty] | 6374.5
| материалы | [5 empty] | 4274.58
15 | Прокладка кабеля. Силовой. В штробе, в трубе. |  |  | мп | 67.1 | 116.33 | 7806.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 60 | 4026
| материалы |  |  |  |  | 56.33 | 3780.06
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 39.16 | 30.65 | 1200.25
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0.66 ГОСТ | 1.1 | мп | 22 | 45.55 | 1002.1
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4 ГОСТ | 1.1 | м | 12.65 | 124.72 | 1577.71
16 | Прокладка монтажных труб под кабель. Закладные детали. |  |  | мп | 67.1 | 42.37 | 2843.02
| работа и механизмы |  |  |  |  | 35 | 2348.5
| материалы |  |  |  |  | 7.37 | 494.52
|  | Труба гофрированная ПВХ D=20 мм , с протяжкой | 1.1 | мп | 61.16 | 6.1 | 373.08
|  | Труба гофрированная ПВХ D=25 мм, с протяжкой | 1.1 | мп | 12.65 | 9.6 | 121.44
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 1052688.97
Стоимость работ | [6 empty] | 562416
Стоимость материалов | [6 empty] | 490272.97
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1.0357
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 1072767.23